# «Дорожная карта»реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162» на 2022год, 2022 – 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Май 2022  Май-июнь 2022  Май 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева  Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в \_ БОУ г.Омска «СОШ № 162» 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» 5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества \_\_\_\_\_(издание | Май 2022  Июнь 2022  Июнь 2022  Июнь 2022  До 01.09.2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева  Зам. директора Алексеева Е.А.  Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приказа). |  |  |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Август 2022 | Алексеева Е.А. |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ  наставничества. | Август 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.   («Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | До 01.09.2022 | Алексеева Е.А., Иванова М.Р., Лесных Н.В. |
| Информирование родителей,  педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. | Август 2023  Сентябрь 2022,  Март 2023  Сентябрь 2022  1 раз в месяц  1 раз в месяц | Директор БОУ И.Н. Чубарева  Алексеева Е.А., класс.руководители  Лесных Н.В., зам.директора  Иванова М.Р., зам. директора  Лесных Н.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь 2022  Сентябрь 2022  Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А., классные руководители  Алексеева Е.А., классные руководители |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.   1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Сентябрь 2022  Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А., зам.директора  Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| Формирование  базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Май 2022  Май, сентябрь 2022  В течение 2022-2023 уч.г. | Чубарева И.Н., Зам.директора, рук. ШМО  Клас. Роук., Иванова М.Р. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май 2022  Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А.  Секретарь |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных  наставников. | Ноябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| Формирование  базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2022  Сентябрь 2022 и в течение 2022-2023г. | Алексеева Е.А.  Иванова М.Р. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных  наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева, зам. директора |
| Обучение наставников для работы с  наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Май-июнь 2022 | Алексеева Е.А. |
| 2. Издать приказ об организации «Школы  наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Сентябрь-октябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Сентябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |
| Закрепление наставнических пар /  групп | 1. Издание приказа «Об утверждении  наставнических пар/групп». | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| 2. Составление планов индивидуального развития  наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 2022 | Куратор, наставник |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск  наставника. | В течение 2022-2023уч. года | Ильченко А.П., педагог-психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /  групп | Организация комплекса  последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | До 05.09. 2022  До 10.09.2022  До 15.09.2022  В течение 2022-2023 уч. Года  Май 2023 | Алексеева Е.А. |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Август 2022 | Лесных Н.В., зам.директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов  наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Декабрь 2022, апрель 2023  Май 2023  Май 2023 | Иванова М.Р., зам.директора |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой   модели наставничества» | Май 2023  Май 2023 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы и организаций- партнеров. 2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | В течение 2022-2023 уч. года | Алексеева Е.А. |