# «Дорожная карта»реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162» на 2022год, 2022 – 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеэтапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.
3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | Май 2022Май-июнь 2022Май 2022 | Директор БОУ И.Н. ЧубареваЗам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162»
2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в \_ БОУ г.Омска «СОШ № 162»
3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162»
4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162»
5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества \_\_\_\_\_(издание
 | Май 2022Июнь 2022Июнь 2022Июнь 2022До 01.09.2022 | Директор БОУ И.Н. ЧубареваЗам. директора Алексеева Е.А.Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приказа). |  |  |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Август 2022 | Алексеева Е.А. |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программнаставничества. | Август 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.

(«Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | До 01.09.2022 | Алексеева Е.А., Иванова М.Р., Лесных Н.В. |
| Информирование родителей,педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительских собраний.
3. Проведение ученической конференции.
4. Проведение классных часов.
5. Информирование на сайте школы.
 | Август 2023Сентябрь 2022,Март 2023Сентябрь 20221 раз в месяц1 раз в месяц | Директор БОУ И.Н. ЧубареваАлексеева Е.А., класс.руководителиЛесных Н.В., зам.директораИванова М.Р., зам. директораЛесных Н.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц:
 | Сентябрь 2022Сентябрь 2022Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А., классные руководителиАлексеева Е.А., классные руководители |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.
 | Сентябрь 2022Сентябрь 2022 |  Алексеева Е.А., зам.директора Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| Формированиебазы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.
 | Май 2022Май, сентябрь 2022В течение 2022-2023 уч.г. | Чубарева И.Н., Зам.директора, рук. ШМОКлас. Роук., Иванова М.Р. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | Май 2022Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А.Секретарь |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальныхнаставников. | Ноябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| Формированиебазы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
 | Сентябрь 2022Сентябрь 2022 и в течение 2022-2023г. | Алексеева Е.А.Иванова М.Р. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.  | Сентябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева, зам. директора |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Май-июнь 2022 | Алексеева Е.А. |
| 2. Издать приказ об организации «Школынаставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Сентябрь-октябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.
 | Сентябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |
| Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждениинаставнических пар/групп». | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| 2. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 2022 | Куратор, наставник |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поискнаставника. | В течение 2022-2023уч. года | Ильченко А.П., педагог-психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | До 05.09. 2022До 10.09.2022До 15.09.2022В течение 2022-2023 уч. ГодаМай 2023 | Алексеева Е.А. |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Август 2022 | Лесных Н.В., зам.директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатовнаставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | Декабрь 2022, апрель 2023Май 2023Май 2023 | Иванова М.Р., зам.директора |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой

модели наставничества» | Май 2023Май 2023 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы и организаций- партнеров.
2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара".
 | В течение 2022-2023 уч. года | Алексеева Е.А. |